交通部所屬機關政府資料上架紀錄表及後續預計開放資料集

序號	資料集名稱	資料集提供機關	預計開放年月	實際開放年月	未如期開放原因	後續開放年月	備註
	全國電動公車運營路線號及運行車輛數與廠牌資料	交通部公路局	112年6月30日（會後與鈞部協商延後至9月30日開放）	112年12月28日	需與各地縣市政府確認可提供資料內容
	路段線型圖資資訊(v2.0)	高速公路局	112.12	112.11
	路段基礎組合對應資訊(v2.0)	高速公路局	112.12	112.11
	高速公路交流道座標	高速公路局	112.12	112.11.21
	交通部觀光署疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算會計報告	觀光署	112年5月	112年5月
	航路標識服務費徵收統計年表	航港局	112年6月	112年6月
	每月國輪艘數統計表	航港局	113年6月
	澎湖港國際郵輪船期預報表	臺灣港務股份有限公司	112年4月	112年4月
	澎湖港國際郵輪船期歷年報表	臺灣港務股份有限公司	112年4月	112年4月
	高雄港港埠業務費之項目及費率標準表	臺灣港務股份有限公司	112年7月	112年7月
	西北太平洋海域氣候流場	中央氣象署	112年12月	112年11月22日			前次填報資料集名稱：海流氣候
	臺灣地區衛星網格十分量圖	中央氣象署	113年12月
	臺灣地區每小時衛星日射量圖	中央氣象署	113年12月
	東亞地區氣膠光學厚度分布圖	中央氣象署	113年12月
	運輸需求規劃模式屏柵線交通量調查資料	交通部運輸研究所	112年12月		因資料正確性問題而延誤上架	113年1月	簽呈中
	111年全國橋梁數統計	交通部運輸研究所	112年10月		因交通部鐵道局尚未提供橋梁之正確數值	113年3月	1. 每年12月更新 / 2. 資料品質仍有待加強，因此延後上架。

提報機關聯絡人員姓名：　　　　　　聯絡電話：　　　　　　email：

註：
一、請依時間順序(由舊→新)填寫貴機關112年4月1日起至112年11月15日止已上架資料集，並請接續以本表協助填列後續預計上架資料集(含113年度，並以藍字標記)。
二、未如期上架之資料集須填寫「未如期開放原因」及「後續開放年月」2欄。
三、「預計開放年月」、「實際開放年月」、「後續開放年月」及「實際下架時間」4欄，請依「OOO年OO月」格式填寫，例如「112年12月」或「113年5月」。
四、「後續開放年月」：請填寫未能依原預計期程上架之資料集，後續安排開放之年月。
五、高速公路局完成43筆資料更新。