109年度交通部政府資料開放諮詢小組第2次會議 / 會議追蹤事項
項次	決議事項	辦理機關	辦理情形	管理資訊中心建議
1	列車準點資料請臺鐵局說明加快開發進程情形。	臺鐵局	有關列車準點率開放資料集部分，預計於110年11月上旬提供。	本次列管事項2、4氣象局和國土測繪中心Geocode之調整情形及三倍券到期後註明停止更新服務等2項，同意解列。 / 請臺鐵局針對列車準點資料部分敦促承商加快開發進程於11月15日前完成。
2	請氣象局追蹤和國土測繪中心Geocode之調整情形。	氣象局	1.已完成「育樂天氣預報資料」、「鄉鎮天氣預報」及「鄉鎮沿海未來2天逐3小時天氣預報」Geocode代碼轉換。 / 2.3月2日於「氣象資料開放平台」對使用者進行預告。 / 3.4/30(五)起將鄉鎮天氣預報產品中之縣市鄉鎮區域代碼，調整為內政部戶政司之省市縣市鄉鎮市區代碼(RSCD0103)。	建請解列
3	請觀光局追蹤景點資料完整性研究之辦理情形。	觀光局	110年度試行透過Google API研擬景點資料校正作業，進行景點資料完整性研究，提升資料品質。惟經洽詢Google表明Google API僅能提供查詢資料及儲存PLACE ID ，其餘資料欄位不可儲存再利用，將再評估其他第三方資料之可行性。	請觀光局評估後續時程。
4	各單位如開放三倍券清單資料供民眾下載，到期後請主動於資料集上註明停止更新服務	臺鐵局、民航局、觀光局、公路總局、航港局、鐵道局	臺鐵局： / 本局三倍券資料集於109年12月31日到期，已註明其更新頻率為不更新。 / 民航局： / 本局已於2月9日完成註明該筆資料集不更新。 / 觀光局： / 已主動註明更新頻率：不更新。 / 公路總局： / 本局已於政府資料開放平臺上註明該資料集停止更新服務。 / 航港局： / 已註明停止更新服務。 / 鐵道局： / 本局已開放之三倍券清單資料已於資料集中註明終止日期。	本項均已公告停止更新，建請解列。
5	針對資料品質標章部分，請各單位與會代表會後再行了解內部資料品質提升情形，另請管理資訊中心對下屬機關辦理資料標準檢測說明。	本部各單位及所屬各機關	本部及各部屬機關資料集品質狀況經統計至110年9月22日止，總計1,203筆資料集，取得1,077金、55銀、71銅標章、0無標章；另已於3月23日對本部及所屬機關計15人次完成資料品質訓練。	會計處仍有(44筆)銅標章，建請於年底前完改善，並於下次會議說明提升情形，其餘單位建請解列。
6	請中華郵政將3+3郵遞區號資料在官網說明清楚，註明下載原則或開放規範等，另外資料集朝開放為原則。	中華郵政	1.已於政府資料開放平台3+2碼郵遞區號頁面「相關網址」及「備註」欄位增加3+3郵遞區號官網下載連結與說明。 / 2. 3+3郵遞區號資料須與本公司客製軟體偕同運作，不宜單獨開放資料集下載。	請郵政公司再次說明為何客製軟體偕同運作致3+3郵遞區號不宜單獨開放原因。
7	「全國各類車輛廠牌型式相關資料」開放一節，請路政司與車安中心討論後，明確說明不開放原因。	本部 / 路政司	民眾建議建立全國各類車輛廠牌型式資料庫部分: / 1.經查本部目前並未建立全國各類車輛廠牌型式資料庫，有關民眾引用財團法人車輛安全審驗中心(簡稱車安中心)車輛型式安全審驗之申請者系統(http://b2c.vscc.org.tw/)中既有車型資訊部分，其「既有車型編號查詢」功能，係供車輛型式安全審驗申請者(進口商)，自國外進口已領照使用但未報廢車輛者，判斷所申請審驗之車輛，其對應之「車輛安全檢測基準」法規項目為「新型式」或「既有型式」，並非作為供一般民眾比對車輛基本資料用。 / 2.另車安中心系統內既有車型編號係由車輛型式安全審驗申請者(車輛打、製造廠、代理商)自行編號命名，係與市售車款之命名、編號不一定相同，本部尚無法將申請者車型編號與市售車款編號之資訊進行連結，為免建立該等資料庫反因車型編號等名稱差異導致ㄧ般民眾誤解，建議以不建立該資料庫為宜。	本項與原回復說明內容無異，請路政司明確說明不開放原因。
8	請觀光局評估開放臺灣好行路線銷售統計排行情形。	觀光局	經本局初步評估，在不涉及揭露商業機密下，朝向開放台灣好行各路線套票種類數量及銷售排行統計數值，供大眾參考，已於110年6月開放(https://data.gov.tw/dataset/140008)。	建請解列
9	請運研所思考從交通部的層次，開發事件通報相關服務。	運研所	1.本所辦理都市交通事件資訊整合服務系列計畫，截至109年度已完成都市交通事件資料標準，並開發全國與地方(高雄及臺南)之「交通事件整合資訊流通服務平台」，此二地方平台皆已由該市交通局使用與維運，可供其他都市參採。 / 2.後續建議由交通部訂定都市交通事件資訊開放資料標準，各都市可爭取交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」之補助經費，依循都市交通事件資料標準與參照高雄市及臺南市之交通事件整合資訊流通服務臺建置經驗，逐年完成各都市之「交通事件整合資訊流通服務」，並提供資料至政府開放資料平臺或交通部TDX運輸資料流通服務平臺，以供各界加值應用。	考量交通事件非單純涉及都市路網，且具跨單位協作性質，故請運研所針對目前已開發平台縣市，並納入高速公路局及公路總局轄管之道路特性，於111年1月底前提出報告至本部後再進行討論。
10	請本部各單位針對目前「交通部政府資料放具體行動方案」進行檢視，共同提出未來3年內開放資料政策推動方向、及後續各局推動開放資料策略擬定	本部各單位及所屬各機關	配合國發會「完備政府資料開放與再利用制度推動」及本部108-110年具體行動方案改版，擬定111-115年撰擬方向與大綱（詳附件7），持續推動本項作業順利執行。