110年度交通部政府資料開放諮詢小組第1次會議 / 會議追蹤事項
項次	決議事項	辦理機關	辦理情形	管理資訊中心建議
1	請觀光局針對觀光景點資料完整度定義再行檢視，必要時需調整資料標準格式。	觀光局	本案預定辦理觀光資料標準格式調整，已於111年1月請資料提供端及專家學者提供建議及調整反饋意見，於111年4月擬定觀光資料標準格式 V2.0初稿，後續俟辦理專家學者審查會議，依審查意見修正完成後發布V2.0，並辦理來源端教育訓練，以利推動調整後的觀光資料標準V2.0。	本項由觀光局自行列管。
2	請本部會計處及各部屬機關會計單位參考主計總處資料集開放內容先行規劃資料集整併，檢討不合宜資料集，並於111年2月25日前提出預計改善項目。	本部會計處及各部屬機關會計單位	會計處： / 一、本處原有62筆資料集，品質標章檢測結果為7金7銀48銅，資料集品質多為銅標章係因以前年度資料未符合格式要求，致機器無法判讀，又同性質資料散落成不同資料集，不利資料開放運用。 / 二、為減少銅標章資料集並提升本處資料集品質，經參酌主計總處做法，擬將本部單位及附屬單位預(決)算及會計月報等資料予以整併，並將過時資料予以下架。另考量財團法人非屬行政院及所屬各級機關政府資料開放作業原則規範對象，擬將相關資料集下架。 / 三、經檢討整併與格式修改後，本處62筆資料集，其中財團法人相關8筆；及性質雷同、資料重複之43筆共計51筆資料集擬下架，餘11筆資料集經修正已符合格式要求，均為金標章。有關後續資料集下架作業，擬依相關程序辦理。 / 中華郵政： / 經檢視預(決)算資料集共18筆，規劃下架並整併為「中華郵政股份有限公司年度預算主要表」及「中華郵政股份有限公司年度決算主要表」等2筆資料集。 / 各部屬機關會計單位： / 均已完成整併。	各單位應定期進行內部資料集盤點，凡有屬性相同應予整併，本項建請解列。
3	請中華郵政評估3+3郵遞區號以API提供資料服務。	中華郵政股份有限公司	1.本公司現行於全球資訊網之「3+3郵遞區號查詢Web Service」經評估可同步上架政府資料開放平臺，提供使用者以程式呼叫方式查詢單筆郵遞區號功能。 / 2.前項同步上架功能預計111年3月開始啟用。 / 本公司已於111年3月7日啟用「3+3碼郵遞區號」資料集，提供3+3郵遞區號查詢服務位址及相關說明。	本項建請解列。
4	請本部路政司再行釐清民眾需求，並評估車輛安全審認資訊與市售車型資訊能否透過對應或轉換方式提供民眾查詢。	本部 / 路政司	已於110年12月及111年6月，以電子郵件聯繫民眾了解提案需求，民眾亦提供電話聯繫方式，惟截至會議前均未獲相關回覆。	本項建議由路政司自行列管
5	請觀光局評估臺灣好行資料可再擴充開放項目。	觀光局	1.依照109年度「交通部政府資料開放諮詢小組第2次會議紀錄及會議追蹤事項」，有關107-109年台灣好行之年度路線條數、搭乘總量等資料，已於110年6月15日交通部政府資料專區上架。 / 2.另依照110年交通部政府資料開放諮詢小組10月6日召開第1次會議決議，已於111年3月增加電子票證使用人次欄位開放，並提供111年1-5月資料。	本項資料請觀光局持續更新，納入該局自行列管。
6	請各部屬機關參考資料開放具體行動方案規劃草案，研提後續年度預計推動資料開放方向，並由管理資訊中心偕同本部各單位針對具體推動事項，規劃明確及可達成之目標。	本部各單位及各部屬機關	本部111至115年資料開放行動方案(草案)已完成初稿，請各單位及委員提供修訂建議，據以完成核定頒布施行。	本項持續管考。